## Приложение 1
Приложение № 1 к Приказу от 06.03.2026 № 02
План подготовки ООО «Сайда» к отопительному периоду 2026 -2027 годов
| Схемные, режимные и погодные условия: из 72 МКД, находящихся в управлении, 63 МКД с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения), ____ газифицированных МКД . Отопление подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -30 0С). За предыдущие три отопительных периода было выявлено ____ проблем на системах теплоснабжения, произошло ____ аварийных ситуаций. | [14 empty] | Ответственный
| Организационные мероприятия | [12 empty] | Срок
1 | Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:
1.1. | ответственных за ЭУ; | [12 empty] | по графику
1.2. | ответственных на ТЭУ. | [12 empty] | по графику
2 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО | [12 empty] | на дату проверки
3 | Проверка наличия (при необходимости актуализация):
3.1. | организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО, выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документов на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов в случае привлечения спец. организаций для эксплуатации оборудования | [12 empty] | до 01.06.2026
3.2. | перечня документации для объектов, не являющихся ОПО | [12 empty] | до 01.06.2026
3.3. | эксплуатационных инструкций ТЭУ | [12 empty] | до 01.06.2026
3.4. | паспортов ТЭУ, принципиальных схем, проектно-технической документации | [12 empty] | до 01.06.2026
3.5. | инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ | [12 empty] | до 01.06.2026
4. | Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЗП | [12 empty] | до 17.08.2026
5. | Технологические мероприятия (указывается период (или дата) проведения работ)
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес | № дома | Технологические мероприятия
|  |  |  | Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления | Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Дезинфекция систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения | Промывка, прочистка и опрессовка подогревателя системы ГВС | Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пунктов, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, элеваторов | Проверка узла учета тепловой энергии (при наличии) и контрольно-измерительных приборов. | Проверка работоспособности и ремонт регуляторов температуры и давления (если их наличие предусмотрено проектной документацией) | Проверка (в т.ч. вырезка, шурфовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверка (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции согласно проектным решениям | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии | Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | Подготовка теплового контура здания | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Ответственный
|  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | ФИО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Победы | 1к1 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-01 | 2026-06-01 | ___ | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
2 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Победы | 2 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-01 | 2026-06-01 | ___ | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
3 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Победы | 3 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-01 | 2026-06-01 | ___ | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
4 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Победы | 7 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
5 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Победы | 11 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-02 | 2026-06-02 | ___ | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
6 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Флотская | 15 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
7 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Флотская | 3 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
8 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Флотская | 4 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ___ | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
9 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Флотская | 7 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
10 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Флотская | 8 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
11 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Флотская | 12 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-04 | 2026-06-04 | ___ | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
12 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Флотская | 13 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
13 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. В. Бирюкова | 11 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-05 | 2026-06-05 | ___ | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
14 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. В. Бирюкова | 5к2 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
15 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. В. Бирюкова | 9 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-05 | 2026-06-05 | ___ | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
16 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. В. Бирюкова | 25 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-08 | 2026-06-08 | ___ | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
17 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. В. Бирюкова | 13 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-08 | 2026-06-08 | ___ | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
18 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. В. Бирюкова | 15 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-08 | 2026-06-08 | ___ | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
19 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. В. Бирюкова | 17 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-09 | 2026-06-09 | ___ | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
20 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. В. Бирюкова | 19 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
21 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Флотская | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
22 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
23 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 14 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
24 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 16 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
25 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 18 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
26 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 20 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-11 | 2026-06-11 | ___ | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
27 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 2 | 14-15.06.2026 | 14-15.06.2026 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-15 | 2026-06-15 | ___ | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
28 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 8 | 16-17.06.2026 | 16-17.06.2026 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-17 | 2026-06-17 | ___ | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
29 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 7 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-17 | 2026-06-17 | ___ | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
30 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 9 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-18 | 2026-06-18 | ___ | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
31 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 6 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-18 | 2026-06-18 | ___ | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
32 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 11 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-18 | 2026-06-18 | ___ | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
33 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 15 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-19 | 2026-06-19 | ___ | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
34 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 21 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-19 | 2026-06-19 | ___ | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
35 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 23 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-19 | 2026-06-19 | ___ | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
36 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 25 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-22 | 2026-06-22 | ___ | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
37 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 27 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-22 | 2026-06-22 | ___ | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
38 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 33 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-22 | 2026-06-22 | ___ | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
39 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 35 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-23 | 2026-06-23 | ___ | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
40 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. П. Стеблина | 37 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-23 | 2026-06-23 | ___ | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
41 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 8 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-24 | 2026-06-24 | ___ | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
42 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 8к6 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-25 | 2026-06-25 | ___ | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
43 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 10 | 25-26.06.2026 | 25-26.06.2026 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-26 | 2026-06-26 | ___ | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
44 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 14 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
45 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 18 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
46 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 22 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
47 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 24 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
48 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
49 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 28 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-01 | 2026-07-01 | ___ | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
50 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 32 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-02 | 2026-07-02 | ___ | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
51 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 7 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-03 | 2026-07-03 | ___ | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
52 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 9 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-03 | 2026-07-03 | ___ | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
53 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 11 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-03 | 2026-07-03 | ___ | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
54 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 13 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-06 | 2026-07-06 | ___ | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
55 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 15 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-06 | 2026-07-06 | ___ | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
56 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 17 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-07 | 2026-07-07 | ___ | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
57 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Октябрьская | 19 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-07 | 2026-07-07 | ___ | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
58 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Мира | 12 | 08-09.07.2026 | 08-09.07.2026 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ___ | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
59 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Мира | 10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-10 | 2026-07-10 | ___ | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
60 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | ул. Мира | 7 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-10 | 2026-07-10 | ___ | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
61 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | мкр. Скальный | 4 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-13 | 2026-07-13 | ___ | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
62 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | мкр. Скальный | 3 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-13 | 2026-07-13 | ___ | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
63 | г. Снежногорск, ЗАТО Александровск | мкр. Скальный | 2 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | с 01. 01. 2026 г. по 01. 03. 2026г. | отсутствует | 2026-07-13 | 2026-07-13 | ___ | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
64 | н.п. Оленья Губа | ул. Строителей | 27 | 08-09.06.2026 | 08-09.06.2026 | - | 22-23.04.2026 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | ___ | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
65 | н.п. Оленья Губа | ул. Строителей | 29 | 09-10.06.2026 | 09-10.06.2026 | - | 21-22.04.2026 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | ___ | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
66 | н.п. Оленья Губа | ул. Строителей | 35 | 15-16.06.2026 | 15-16.06.2026 | - | 14-15.04.2026 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | ___ | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
67 | н.п. Оленья Губа | ул. Строителей | 36 | 01-02.07.2026 | 01-02.07.2026 | - | 13-14.04.2026 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | ___ | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
68 | н.п. Оленья Губа | ул. Строителей | 37 | 06-07.07.2026 | 06-07.07.2026 | - | 09-10.04.2026 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | ___ | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
69 | н.п. Оленья Губа | ул. Строителей | 38 | 08-09.07.2026 | 08-09.07.2026 | - | 04-05.05.2026 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ___ | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
70 | н.п. Оленья Губа | ул. Строителей | 40 | 14-15.07.2026 | 14-15.07.2026 | - | 04-05.05.2026 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | ___ | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
71 | н.п. Оленья Губа | ул. Дьяченко | 41 | 03-04.08.2026 | 03-04.08.2026 | - | 13-14.05.2026 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | ___ | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует
72 | н.п. Оленья Губа | ул. Дьяченко | 42 | 05-06.08.2026 | 05-06.08.2026 | - | 13-14.05.2026 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | ___ | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | отсутствует

## Приложение 2
Приложение № 2 к Приказу от 06.03.2026 № 02
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "САЙДА"
Снаговская В.В.
Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов
№ п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Объем запланированных работ | Сроки выполнения работ
|  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ
1 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:
1.1 | Ремонт кровли, утепление чердачных помещений | ед. | 18 | 2025-05-01 | 2025-08-15
1.2 | Утепление оконных, дверных проемов | ед. | 24 | 2025-05-01 | 2025-08-15
1.3 | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 800 | 2026-01-01 | 2026-09-01
2 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ
2.1 | Трубы стальные | м.п. | 70
2.2 | Арматура стальная трубопроводная | шт. | 180
2.3 | Трубы полипропиленовые | м.п. | 300
2.4 | Фитинги для полипропиленовых труб | шт. | 300
2.5 | Лен, фумлента | кг/шт. | 100
2.6 | Трубы канализационные | м.п. | 100
2.7 | Фасонные части к канализационным трубам | шт. | 50
2.8 | Тепло- и изоляционные материалы | шт. | 50
3 | Заготовка материалов и инструментов на зиму: |  | вып.
3.1 | Противогололедные материалы | тонн | 50
3.2 | Уборочный инвентарь | шт. | 100
|  | Заместитель директора ООО "САЙДА" |  | Афанаскин Р.А.